## Sheet1
大类 | 小类 | 功能 | 概述 | 工作量估算（人天） | 备注
系统框架 | 分布式 | VRRP配置 | 方案设计 | 2
| 高可靠性 | 双机热备 | 应用程序之外的功能，支持双机热备份。包括： 1、数据库 2、Redis 3、消息队列 4、其他 | 1
|  | 监控告警接入OMC | 支持将监控、告警指标接入OMC，请老黄再跟用户沟通，接入OMC的方案。比如是否有SNMP之外的监控告警通道？等等 | 20 | 预留20天，按支持SNMP计算
软件框架 | 分布式 | SpringCloud框架搭建 | 搭建基于SpringCloud的分布式软件框架 | 3
|  | 负载均衡 | 基于SpringCloud的负载均衡方案设计 | 1
|  |  | 部署验证 | 2
|  | 服务注册和发现 | 基于SpringCloud的服务注册和发现方案 | 2
|  |  | 部署验证 | 2
|  | 功能点微服务化 | 系统中各个功能细分，支持独立部署（非Docker方案） | 2
|  |  | 系统中各功能以无状态方式实现，状态信息集中存储到Redis | 1
| 监控告警 | 业务软件性能监控 | 监控业务软件中的各业务的性能指标。包括： 1、各功能、接口调用次数 2、各功能、接口调用响应时间 3、开通类指标，如处理了开通类指令的条数，处理性能 4、计费类指标，如处理了计费数据的条数，处理性能 5、连通性问题，比如无法正常连接业务 | 6 | 主要工作在方案设计和监控信息存储
|  | 业务软件故障告警 | 支持业务软件中的故障告警功能和告警数据的生成。包括： 1、各功能接口响应异常 2、接口响应时间过长异常 3、业务软件进程异常 4、健康检查异常 5、其他 | 4
|  | 系统软件故障告警 | 支持系统中用到的第三方软件的监控和故障告警。包括： 1、数据库监控、告警 2、Redis监控、告警 3、消息队列监控、告警 4、其他系统中用到的软件的监控、告警 | 8 | 请老黄确认，是否可以采用zabbix监控方案？工作量主要工作量在部署和写监控脚本
|  | 监控配置 | 1、支持监控指标的打开、关闭 2、支持配置监控指标的上报频率 | 2
|  | 告警配置 | 1、支持告警指标的打开、关闭 2、支持配置告警门限 3、支持配置告警数据上报频率 | 4
| 用户管理 | 注册 | 支持缺省管理员帐户登录 | 0 | 本期不做
|  |  | 支持管理员创建其他用户帐户，并分配权限 | 0 | 本期不做
|  |  | 支持管理员编辑、删除其他用户帐户 | 0 | 本期不做
|  |  | 支持管理员重置其他用户的密码 | 0 | 本期不做
|  | 登录 | 支持基于用户名密码的登录认证 | 0 | 本期不做
|  |  | 支持基于userToken的用户认证 | 0 | 本期不做
|  |  | 支持登出 | 0 | 本期不做
|  | 权限管理 | 支持内置的权限，暂不支持新增权限 | 0 | 本期不做
|  | 用户管理 | 支持用户修改个人信息 | 0 | 本期不做
|  |  | 支持用户修改密码 | 0 | 本期不做
业务功能 | 业务开通 | 报文接收 | 支持36条命令报文的接收 | 6
|  |  | 支持命令批量报文的接收 | 1
|  |  | 支持36条命令报文的格式校验和异常报文的处理 | 3
|  |  | 记录接收报文日志，包括接收报文信息，接收时间，发送方，接收是否正常，是否已存储 | 3
|  | 报文存储 | 存储接收到的原始报文数据到Redis
通过Job将报文保存到文件，并保存到硬盘
|  | 三方设备适配 | SOAP转MML | 10
|  |  | MML转SOAP | 10
|  | 命令下发 | 下发MML命令给设备，并记录下发log，包括下发命令，设备的返回 | 6
|  |  | 支持命令下发超时处理。如出现超时，则记录异常 | 0.5
|  | 命令幂等性 | 命令接收、处理和下发支持幂等性。通过唯一Id标示一条命令，避免命令重复下发 |  | 老黄确认不需要处理
|  | 数据同步 | 支持定期对不同的设备，进行业务订购数据的一致性校验（通过MML校验命令？还是什么方式？） |  | 不需要了，因为SCP不需要存储命令
|  | 一致性核查 | 支持定时对各SCP-业务开通站点数据进行一致性校验
| 计费采集 | 话单采集 | 支持通过FTP，定期从SMP采集话单 | 3
|  |  | 支持配置需要采集的设备列表，和登录用户名密码 | 1
|  |  | 支持配置采集频率（一般15分钟采集一次） | 0.5
|  |  | 话单采集完，将话单移动到Ftp另一个备份地址 | 0.5
|  |  | 多进程，要能够做到并发，且采集不冲突 | 3
|  | 话单核查 | 通过tmp文件的方式，支持话单校验，校验采集到的话单的完整性 | 1
|  |  | 支持不完整话单的丢弃和重新采集 | 0.5
|  |  | 采集到的话单，如果话单文件太大或太小，超过某个门限，则告警 | 2
|  | 话单合并 | 支持将多个话单合并 | 3
|  |  | 支持设置话单合并门限，设置文件小于多少时进行合并。待老黄确认，有合并规范。有上限和下限。 | 0.5
|  |  | 合并后放到Ftp某一位置。BOSS采集完以后备份。 同时我们自己放到了我一个目录下。做备份。 | 0.5
|  | 话单备份 | 对采集完成的话单进行备份（原始话单压缩备份） | 0.5
|  |  | 支持通过配置的方式设置备份路径 | 0.5
|  |  | 支持根据设置的时间和保存周期（6个月），定期清除超期的备份文件 | 0.5
|  | 日志记录 | 系统运行中的信息、话单采集和话单传输信息需记录在日志文件中 | 2
|  |  | 当日志文件很大时备份到另一目录 | 0.5 | Log4J的配置
|  |  | 支持设置日志文件备份的规则 | 0.5
|  | 监控 | 监控计费模块是否正常运行，保证只有一个进程，避免数据重复处理，出现异常 | 1
|  |  | 支持磁盘空间监测，若小于配置下限，则告警，并停止采集 | 1
|  | 话单分类存储 | 支持计费话单按类型存储。（需要确认类型有哪几种，待老黄确认） | 2
|  | 话单按类型发送 | 按类型发送压缩后的计费话单文件到指定Ftp | 1
|  |  | 按话单类型，配置话单发送目的地，以及登录信息 | 1
|  | 文件编号 | ？该功能是干什么用的？ 1、检测文件的连续性，是否有丢失等。序号是0~95，上线前配置好SMP的生成频率。 2、文件合并完以后有重新编号，文件名有命名规范，需要老黄给用户要一下。 | 0
|  |  | Total | 125.5