## Sheet1
阶段 | 项目模块 | 一级功能 | 功能描述 | 开发周期（人/天）
设计 | 系统架构设计 |  | 架构设计 | 5
| 详细设计 |  | 详细设计 | 10
开发 | SCP-业务开通 | 报文接收模块 | 虚拟网 1 集团管理命令 1.1 增加集团 1.2 删除集团 1.3 集团激活 1.4 集团去激活 1.5 修改集团信息 1.6 查询集团信息 1.7 查询集团列表 1.8 同步集团信息 1.9 检查集团数据完整性 2 成员管理命令 2.1 批量增加集团成员 2.2 批量修改集团成员信息 2.3 批量修改集团成员号码 2.4 批量设置集团成员状态 2.5 批量删除集团成员 2.6 查询集团成员变更记录 2.7 查询集团成员信息 2.8 查询集团成员列表 2.9 批量修改集团成员短号 3 闭合群管理命令 3.1 增加闭合群 3.2 删除闭合群 3.3 修改闭合群信息 3.4 查询闭合群列表 3.5 增加闭合群用户 3.6 删除闭合群用户 3.7 批量设置集团成员闭合群 3.8 查询闭合群用户列表 家庭亲情网 1.1家庭网主号码开户 1.2家庭网主号码销户 1.3暂停\恢复家庭网 1.4家庭网成员列表 1.5添加家庭网子号码 1.6修改家庭网成员信息 1.7删除家庭网子号码 1.8按子号码查询家庭网成员 1.9按子号码删除家庭网 1.10批量删除家庭网号码
报文存储模块
报文分发模块
报文重发模块
| SCP-计费采集 | 话单采集进程 | 话单采集
|  | 话单验证进程 | 话单采集 & 话单发送
|  | 话单合并进程 | 话单采集
|  | 话单备份进程 | 话单采集 & 话单发送
|  | 话单清除进程 | 话单采集 & 话单发送
|  | 话单稽核清理 | 话单稽核清理
|  | 话单编号 | 话单发送
|  | 日志备份进程 | 话单采集 & 话单发送
| OMC告警 | 告警服务 | 告警服务
|  | 告警配置 | 告警配置
| OMC性能监控 | 监控采集服务 | 监控采集服务
|  | 监控配置 | 监控配置
| 用户管理 | 登陆/注册 | 登陆/注册
|  | 权限配置 | 权限配置
| 软件配置 | 软件配置 | 软件配置
| 报表管理 | 告警报表 | 告警报表
|  | 监控报表 | 监控报表
测试 |  |  |  | 10
上线维护

## Sheet2
1 集团管理命令
1.1 增加集团
1.2 删除集团
1.3 集团激活
1.4 集团去激活
1.5 修改集团信息
1.6 查询集团信息
1.7 查询集团列表
1.8 同步集团信息
1.9 检查集团数据完整性
2 成员管理命令
2.1 批量增加集团成员
2.2 批量修改集团成员信息
2.3 批量修改集团成员号码
2.4 批量设置集团成员状态
2.5 批量删除集团成员
2.6 查询集团成员变更记录
2.7 查询集团成员信息
2.8 查询集团成员列表
2.9 批量修改集团成员短号
3 闭合群管理命令
3.1 增加闭合群
3.2 删除闭合群
3.3 修改闭合群信息
3.4 查询闭合群列表
3.5 增加闭合群用户
3.6 删除闭合群用户
3.7 批量设置集团成员闭合群
3.8 查询闭合群用户列表
家庭亲情网 | 1.1家庭网主号码开户
1.2家庭网主号码销户
1.3暂停\恢复家庭网
1.4家庭网成员列表
1.5添加家庭网子号码
1.6修改家庭网成员信息
1.7删除家庭网子号码
1.8按子号码查询家庭网成员
1.9按子号码删除家庭网
1.10批量删除家庭网号码